## Sheet1
| Week Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
WBS | Task | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-16 | 2017-04-24 | 2017-05-01
1.1 | Electromechanical
1.1.1 | Finalize CAD Design
1.1.2 | Obtain Parts
1.1.3.1 | Chassis Fabrication
1.1.3.2 | Writing Implement Fabrication
1.1.4.1 | Camera Rig Assembly
1.1.4.2 | Robot Agent Assembly
1.1.5 | Mechanical Testing
1.2 | Software Implementation
1.2.1 | Softare Architecture Design
1.2.2.1 | Localization Subsystem Development
1.2.2.2 | Locomotion Subsystem Development
1.2.2.3 | UI Subsystem Development
1.2.2.4 | Communication Subsystem Development
1.2.2.5 | SDP Subsystem Development
1.2.3 | Software Subsystem Testing
1.3 | Integration
1.3.1 | Software Subsystem Integration
1.3.2 | Full System Integration
1.3.3 | Requirements Testing
Demo Preparation